## Hoja1
Actividad | Responsable | Criterios de Aceptacion | Avance
Crear de las tres cotizaciones desde la pagina web (Ensayos, Calibraciones y Capacitaciones) | Marck | Ingresar los tres tipos de cotizaciones y que se graben en el sistema | 15%
Crear las dos cotizaciones (Ensayos y Calibraciones) desde el sistema | Martin | Ingresar los dos tipos de cotizaciones y se graben en el sistema
API para SMS y Whataspp Twillio | Marck | Desde la pagina web una cotizacion mandee el SMS y Whatasapp
ROLES (Acceso y Menu de cada ROL) | Martin | Los ROLES deben estar implementados en el sistema
Busqueda historica de la cotizaciones | Martin | Generar en base al historico las cotizaciones similares para completar la cotizacion
CRUD Asesoria Laboratorio | Gerson | Crear, Actualizar o Eliminar una asesoria academica | 30%
CRUD Servicio Academico | Diego | Crear, Actualizar o Eliminar un servicio academico | 15%
Culminar el Modulo de Capacitaciones | Marck | Modulo de Capacitacion al 100%
Conectar la Pagina Web con los modulos Servicio Academico y Asesoria | Marck | Ingreso un Servicio Academico o Asesoria y se ingresa a la Base de Datos
Fecha de Entrega: 18 DE AGOSTO
Servidor de Pruebas: SERVIDOR DE MARTIN (Pagina Web y Sistema de Cotizacion)